**Приложение к приказу МБОУ «Чистовская СШ»**

**Оконешниковского муниципального района**

**Омской области от**

План перехода МБОУ «Чистовская СШ»

Оконешниковского муниципального района Омской области

на обновленные ФГОС СОО

на февраль - декабрь 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Периодичност ь проведения | Планируемые результаты |
| **I. Организационно - управленческая деятельность** |
| 1 | Определение организационной схемы (алгоритма) подготовки внедрения ФГОС СОО. Создание рабочей группы по разработке и реализации основных мероприятий по внедрению ФГОС СОО в 10- 11-х классах | До 20.03. 2023 года | Определена организационная структура подготовки внедрения ФГОС СОО, определены функции, закреплены должностные обязанности |
| 2 | Размещение на сайте МБОУ «Чистовская СШ» во вкладке обновленные ФГОС документов по ФГОС СОО. | Февраль-март2023 | Наличие вкладки. Количество размещенной документации |
| 3 | Корректировка плана методической работы, внесение раздела по внедрению ФГОС СОО 2023 г. | До 1 апреля 2023 | Скорректированный план-работы по методическому сопровождению введения ФГОС СОО |
| 4 | Изучение нормативных документов по реализации ФГОС СОО Обновление и реализация плана методической работы ШМО | Август 2023 | Реализуется обновленный план методической работы |
| 5 | Внесение корректив во ВСОКО | До 15 апреля 2023 года | Скорректирован план ВСОКО |
| 6 | Проведение анализа соответствия учебно-методических комплексов (далее - УМК) по предметам учебного плана требованиям обновленного ФГОС СОО. Изучение рекомендаций для учителей по работе с УМК с учетом перехода на обновленный ФГОС СОО | Февраль - март 2023 года | Наличие перечня УМК в соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО |
| 7 | Проведение мониторинга готовности к внедрению ФГОС СОО в МБОУ «Чистовская СШ» | Март, июнь,август 2023 | Выявленные дефициты готовности к внедрению ФГОС СОО и пути их решения |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Разработка и утверждение дорожной карты на основе дефицитов.  | Март 2023 | План мероприятий по устранению дефицитов и рисков, внесение корректив по мере необходимости |
| 9 | Разработка и утверждение ООП СОО | май-июнь 2023 | Утверждена ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС |
| 10 | Организация контроля использования педагогами примерных рабочих программ [EDSOO.ru](http://edsoo.ru/) | Август - сентябрь 2023 | 100% использование примерных рабочих программ по предметам |
| 11 | Мониторинг внедрения ФГОС СОО (посещение уроков) | Октябрь - ноябрь 2023 | Информационная справка по результатам мониторинга |
| 12 | Мониторинг использования педагогами методических ресурсов [EDSOO.ru](http://edsoo.ru/) | 1 раз в месяц, начиная с сентября | 100% педагогов школы вовлечены в работу с РЭШ, увеличение доли педагогов завершивших цикл в РЭШ, положительная динамика |
| 13 | Проведение обучающих семинаров по вопросам введения обновленныхФГОС СОО для педагогов (с конструктором, РЭШ) | апрель, август, октябрь | 100% педагогов участвуют в семинарах |
| 15 | Участие в работе XX Областного педагогического марафона работников системы образования Омской области по вопросам перехода на обновленный ФГОС СОО | август 2023 |  |
| **II Работа с педагогами** |
| 1 | План-график прохождения КПК по темам, связанным с обновленными ФГОС СОО | Февраль-май2023года | 100% педагогов, прошедших КПК |
| 2 | План-график педсоветов по вопросам обновленных ФГОС СОО | март 2023 г | 100% педагогов, принявших участие |
| 3 | Мониторинг прохождения КПК по введению обновлённых ФГОС СОО | Февраль-май2023года | 100% педагогов, прошедших КПК |
| 4 | Мониторинг наличия разработанных и прошедших экспертизу рабочих программ по предмету и внеурочной деятельности | август 2023 | 100% разработанных, прошедших экспертизу и утверждённых рабочих программ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Мониторинг использования ЦОР и ЭОР в педагогической деятельности; использование банка заданий РЭШ; работа с конструктором разработки рабочих программ; экспертирование корректированных рабочих программ по учебным предметам и внеурочной деятельности | март - декабрь, отдельный график | Увеличение процента педагогов, использующих ЦОР и ЭОР, использующих банк заданий, успешно работающих с конструктором |
| 6 | Анализ условий (наличие/отсутствие УМК и др.) и выявление дефицитов введения обновленных ФГОС СОО | март - декабрь | Выявленные дефициты и пути решения |
| 7 | Мониторинг участия педагогов в реализации планов муниципальных методических служб и районных предметных ассоциаций по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО | март - декабрь |  |
| 8 | Мониторинг корректировки ИППР, в части реализации краткосрочных индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по вопросам и на период внедрения обновленных ФГОС СОО | март-декабрь 2023 г. | 100% скорректированных ИППР педагогов |
| 9 | Участие в деятельности МУМО, ОРОО «АПРОО» «СПЕКТР» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | февраль-декабрь2023 | Участие руководителей ШМО в мониторинге готовности ОО к работе по обновленному ФГОС СОО |
| **III Работа с родителями** |
| 1 | Подготовка и размещение информации в родительских чатах, на сайте МБОУ «Чистовская СШ», в Дневник.ру по вопросам внедрения обновленных ФГОС СОО | март 2023 | Обеспечение доступности информации для 100 % родителей |
| 2 | Разработка сценария проведения классного родительского собрания для классных руководителей | март 2023 | Сценарий проведения родительского собрания |
| 3 | Организация и проведение Единых классных родительских собраний с целью разъяснения содержания обновленных ФГОС. Сбор согласия для родителей обучающихся | до 1апреля 2023 | Доля родителей, охваченных родительскими собраниями . 100% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Организация работы "горячей линии" в МБОУ«Чистовская СШ» по вопросам обновленных ФГОС СОО | Постоянно | 100% ответов на полученные запросы |